## 手続きの流れ
ＩＣＴ活用工事の流れ及び工事打合せ等の参考記入例
発議者 | 受注者の実施内容 | 監督職員の実施内容 | 参考 記入例
受注者 | 電子納品事前協議書の提出 | 電子納品事前協議書の受理・確認 | ①
受注者 | ＩＣＴ施工技術を活用する旨の提案・協議 | ＩＣＴ施工技術活用希望の受理・指示 | ②
発注者 | 設計図書３次元化の指示の了解 | 設計図書の3次元化の指示 | ③
受注者 | 具体的工事内容及び対象範囲の協議 | 具体的工事内容及び対象範囲の受理・確認 | ④
受注者 | 精度確認試験結果報告書の作成 | 精度確認試験結果報告書の受理・確認 | ⑤
受注者 | 施工計画書（起工測量編）の作成 | 施工計画書（起工測量編）の受理・確認 | ⑥
発注者 | 工事基準点の設置 | 基準点等の指示 | －
受注者 | 起工測量 測量成果簿の作成 | 測量成果簿の受理・確認 | －
受注者 | ３次元設計データの作成 ３次元設計データの照査 | 受注者による３次元設計データの照査状況の受理・確認 | －
受注者 | 設計図書の照査 | 受注者による設計図書の照査状況の受理・確認 | ⑦
受注者 | 施工計画書（工事編）の作成 設計図書の照査、起工測量結果の反映 | 施工計画書（工事編）の受理・確認 | ⑧
受注者 | 出来形管理写真の撮影 出来形管理帳票の作成 | 出来形管理帳票の受理・確認 | －
受注者 | 数量計算の方法の協議 ３次元設計データ＋設計数量の協議 | 数量計算方法の受理・確認 ３次元設計データ＋設計数量の受理・確認 | ⑨
↑参考記入例の番号にはリンクが設定してあり、番号をクリックすると対象のシートに移動します。

## ①打合簿
（参考記入例①）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
電子納品の実施方法について、協議します。
（添付資料）
電子納品事前協議書（工事用）
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ①電子納品事前協議書(工事用)
電子納品事前協議書(工事用)
| (１)協議者 | [6 empty] | 令和 年 月 日
工事名
工期
| 発注者 | 事務所名
|  |  | 氏名 | 電話番号 |  |  | メールアドレス
総括監督員
主任監督員
監督員
| 受注者 | 会社名
|  |  | 氏名 | 電話番号 |  |  | メールアドレス
現場代理人
主任技術者
(２)利用ソフト等
| 基本ソフト | ソフト名もしくはファイル形式 |  | 発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載) |  |  |  | 請負者利用ソフト※1 (バージョンを含めて記載)
| 文書作成等 | 一太郎 |  | -
|  | Word |  | 2016
|  | Excel |  | 2016
その他
| CAD図面 | SXF(SFC)形式 |  | BV File Ver.11 | [6 empty] | OCF検定
○又は×を記載→
| 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 |  | 写管屋 XMLビューア
その他
※1 請負者利用ソフトに制限はないが、発注者とデータ交換を行う場合は、発注者の利用ソフトで読込める形式とすること。 OCF検定に合格したCADソフトを利用することが望ましい。
(３)電子納品対象項目
| フォルダ |  | 納品データ名 |  |  | チェック欄 | 必須/任意の区分 | 作成者 |  | 備考
|  | サブフォルダ |  |  |  | ○：電子 |  | 発注者 | 受注者
×：不要
| 工事管理ファイル |  | 工事管理ﾌｧｲﾙINDEX_C.XML,INDE_C05.DTD |  |  |  | 必須 | ○ | ○
| DRAWINGS ※2 |  | 管理ﾌｧｲﾙDRAWINGS.XML,DRAW05.DTD |  |  |  | 任意 | ○ |  | 発注者が記載
| (発注図面ﾌｫﾙﾀﾞ) |  | 発注図面 |  |  |  |  | ○
|  | SPEC | 特記仕様書等 |  |  |  | 任意 | ○
| MEET (打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ) |  | 管理ﾌｧｲﾙMEET.XML,MEET05.DTD |  |  |  | 任意 |  | ○
|  | ORG | 工事打合せ簿 | [5 empty] | ○
| PLAN (施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ) |  | 管理ﾌｧｲﾙPLAN.XML,PLAN05.DTD |  |  |  | 任意 |  | ○
|  | ORG | 施工計画書 | [5 empty] | ○
| DRAWINGF ※2 |  | 管理ﾌｧｲﾙDRAWINGF.XML,DRAW05.DTD |  |  |  | 任意 |  | ○
| (完成図ﾌｫﾙﾀﾞ) |  | 完成図面 | [5 empty] | ○
| PHOTO (写真ﾌｫﾙﾀﾞ) |  | 管理ﾌｧｲﾙPHOTO.XML,PHOTO05.DTD |  |  |  | 必須 |  | ○
|  | PIC | 工事写真 | [5 empty] | ○
|  | DRA | 参考図 | [5 empty] | ○
| OTHERS (その他資料ﾌｫﾙﾀﾞ) |  | 管理ﾌｧｲﾙOTHERS.XML,OTHERS05.DTD |  |  |  | 任意 |  | ○
|  | ORG | その他の資料 | [5 empty] | ○
| ICON |  | i-Constructionデータ |  |  |  | 必須 |  | ○
※2 発注者が図面の電子データを提供することができない場合は、図面は電子納品の対象としない。
（４）その他
【適用する手引き・要領・基準】
| 適用する山口県の電子納品手引き・要領・基準 |  |  |  | 対応する国土交通省の要領・基準
| 電子納品に関する手引き【土木工事編】H30.3 |  |  |  | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】H28.3
| 工事完成図書の電子納品要領 H30.3 |  |  |  | 工事完成図書の電子納品要領 H28.3
| CAD製図基準に関する運用ガイドライン H29.3 |  |  |  | CAD製図基準に関する運用ガイドライン H28.3
| CAD製図基準 H29.3 |  |  |  | CAD製図基準 H28.3
| デジタル写真管理情報基準 H29.3 |  |  |  | デジタル写真管理情報基準 H28.3
市販の電子納品支援ソフトを使用する場合で、ソフトに山口県の電子納品手引き・要領・基準の対応が無い場合は、上記に対応する国土交通省のガイドライン・要領・基準を適用する。

## ②打合簿
（参考記入例②）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）ＩＣＴ活用工事の実施を希望しますので、別添資料により協議します。
| （添付資料） | [8 empty] | ＩＣＴ活用工事計画書（法面工）
| ＩＣＴ活用工事計画書（土工） | [8 empty] | ＩＣＴ活用工事計画書（舗装工）
| 平面図 | [8 empty] | ＩＣＴ活用工事計画書（河川浚渫工）
ＩＣＴ活用工事計画書（舗装修繕工）
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ②-1ICT活用工事計画書(土工)
（様式１）
ＩＣＴ活用工事計画書（土工）
当該工事において、ＩＣＴ施工技術を活用する施工プロセス・作業内容を選択し（☑を記入）、採用する技術を「適用技術」欄から選択して番号を記入する。
施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 適用技術
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
| ②３次元設計データ 作成※ |  |  |  | ※３次元出来形管理、ＩＣＴ建設機械による施工に用いる３次元設計データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  | 掘 削 工 |  | １ ３次元ＭＣ 又は ３次元ＭＧブルドーザ
|  |  | 盛 土 工 |  | ２ ３次元ＭＣ 又は ３次元ＭＧバックホウ
路体盛土工
路床盛土工
法面整形工
作業土工(床掘)
| ④３次元出来形管理 等の施工管理※ |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３ トータルステーションを用いた出来形管理
４ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
|  |  | 品質 |  | ５ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
⑤３次元データの 納品※
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※必須項目：②３次元設計データ作成、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品

## ②-2ICT活用工事計画書(法面工)
（様式１）
ＩＣＴ活用工事計画書（法面工）
当該工事において、ＩＣＴ施工技術を活用する施工プロセス・作業内容を選択し（☑を記入）、採用する技術を「適用技術」欄から選択して番号を記入する。
施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 適用技術
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
| ②３次元設計データ 作成※ |  |  |  | ※３次元出来形管理、ＩＣＴ建設機械による施工に用いる３次元設計データを作成する。
③ＩＣＴ建設機械 による施工
該当なし
| ④３次元出来形管理 等の施工管理※ |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３ トータルステーションを用いた出来形管理
４ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
|  |  | 品質 |  | ５ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
⑤３次元データの 納品※
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※必須項目：②３次元設計データ作成、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品

## ②-3ICT活用工事計画書(舗装工)
（様式１）
ＩＣＴ活用工事計画書（舗装工）
当該工事において、ＩＣＴ施工技術を活用する施工プロセス・作業内容を選択し（☑を記入）、採用する技術を「適用技術」欄から選択して番号を記入する。
施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 適用技術
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３ トータルステーション（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた起工測量
４ 地上型移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
| ②３次元設計データ 作成※ |  |  |  | ※３次元出来形管理、ＩＣＴ建設機械による施工に用いる３次元設計データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  | 路盤工 |  | １ ３次元ＭＣモーターグレーダ
２ ３次元ＭＣブルドーザ
| ④３次元出来形管理 等の施工管理※ |  | 出来形 |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
２ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
３ トータルステーション（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理
４ 地上型移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
５ その他の３次元計測技術による出来形管理
その他の技術名称：
⑤３次元データの 納品※
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※必須項目：②３次元設計データ作成、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品

## ②-4ICT活用工事計画書(河川浚渫工)
（様式１）
ＩＣＴ活用工事計画書（河川浚渫）
当該工事において、ＩＣＴ施工技術を活用する施工プロセス・作業内容を選択し（☑を記入）、採用する技術を「適用技術」欄から選択して番号を記入する。
施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 適用技術
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 音響測深機器を用いた起工測量
２ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
| ②３次元設計データ 作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理、ＩＣＴ建設機械による施工に用いる３次元設計データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  | 浚渫工 （バックホウ浚渫船） |  | １ ３次元ＭＣ 又は ３次元ＭＧバックホウ
| ④３次元出来形管理 等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 音響測深機器を用いた出来形管理
２ 施工履歴データを用いた出来形管理
３ その他の３次元計測技術による出来形管理
その他の技術名称：
⑤３次元データの 納品
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）

## ②-5ICT活用工事計画書(舗装修繕工)
（様式１）
ＩＣＴ活用工事計画書（舗装工（修繕工））
当該工事において、ＩＣＴ施工技術を活用する施工プロセス・作業内容を選択し（☑を記入）、採用する技術を「適用技術」欄から選択して番号を記入する。
施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 適用技術
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３ トータルステーション（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた起工測量
４ 地上型移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術による起工測量
その他の技術名称：
| ②３次元設計データ 作成※1 |  |  |  | ※３次元出来形管理、ＩＣＴ建設機械による施工に用いる３次元設計データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械 による施工 |  | 路面切削工 |  | ・施工管理システムを搭載した建設機械※2
| ④３次元出来形管理 等の施工管理※1 |  | 出来形 |  | ・施工履歴データを用いた出来形管理
その他の技術名称：
⑤３次元データの 納品※1
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 必須項目：②３次元設計データ作成、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品 ※2 施工管理システムを搭載した建設機械とは、施工中の路面切削機の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測記録する機能を有する建設機械

## ③打合簿
（参考記入例③）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | ■発注者(No. ) |  | □受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）ＩＣＴ活用工事の実施にあたり、次のとおり３次元起工測量、３次元設計データ作成を追加します。
①３次元起工測量
・採用技術：空中写真測量（無人航空機）
・対象面積：○○km2
・縦断方向：B.P.-20m～E.P.+20m
・横断方向：官民境界+5.0ｍ
②３次元設計データ作成
・土工：○ｍ（B.P.～E.P.）
・附帯構造物設置工（プレキャストU型側溝）：○ｍ
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 ■有 |  | ■金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 ○○○ 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 ■了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ④打合簿
（参考記入例④）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）ＩＣＴ活用工事の具体的工事内容と対象範囲について協議します。
（添付資料）
平面図
ＩＣＴ活用施工の概要書
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 ■受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ⑤打合簿
（参考記入例⑤）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）起工測量に使用する機器の精度確認試験結果報告書を提出します。
（添付資料）
カメラキャリブレーション及び精度確認試験試験報告書（ＵＡＶ）
精度確認試験結果報告書（ＴＬＳ）
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ⑤精度確認試験結果報告書(UAV)
（参考様式）
令和 年 月 日
工 事 名：
受注者名：
作 成 者：
カメラキャリブレーション及び精度確認試験試験報告書
カメラキャリブレーションの実施記録
実施年月日
作業機関名
実施担当者
使用するデジタルカメラ | メーカー：
測定装置名称：
製造番号：
精度確認試験結果（概要）
実施年月日
作業機関名
実施担当者
測定条件 | 天候： |  | 気温：
測定場所
検証機器 | ＴＳ ：３級ＴＳ以上
機種名：
精度確認方法 | 検証点の各座標の較差
カメラの位置計測に用いた機器（カメラの位置計測に用いた機器がある場合）
メーカー
名称
製造番号
写真
精度確認試験結果（詳細）
①真値とする検証点の確認
計測方法： | □既知点
□ＴＳによる座標値計測
真値とする検証点の位置座標
|  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
１点目
２点目
②空中写真測量（ＵＡＶ）による計測結果
空中写真測量（ＵＡＶ）で測定した検証点の位置座標
|  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’
１点目
２点目
③差の確認（測定精度）
空中写真測量による計測結果（X',Y',Z'）－真値とする検証点の座標値（X,Y,Z）
空中写真測量（ＵＡＶ）で測定した検証点の位置座標
|  | ΔＸ | ΔＹ | ΔＺ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大）＝
Ｙ成分（最大）＝
Ｚ成分（最大）＝

## ⑤精度確認試験結果報告書(TLS)
（参考様式）
令和 年 月 日
工 事 名：
機器の所有者・試験者・精度管理担当者：
作 成 者：
精度確認試験結果報告書
精度確認の対象機器 |  |  | 写真
メーカー：
測定装置名称：
製造番号：
検証機器（標定点を計測する測定機器） |  |  | 写真
□テープ：
□ＴＳ ：
測定記録 |  |  | 写真
測定期日：
測定条件： | 天候
気温
測定場所：
精度確認方法
□既知点の座標間距離
精度確認試験結果（詳細）
①テープによる検査点の確認
計測方法： | □テープ
□ＴＳによる座標間距離
□ＴＳによる座標値計測
計測結果：
②ＴＬＳによる確認
ＴＬＳによる既知点の点間距離（Ｌ’）
|  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’ | 点間距離
１点目
２点目
③差の確認（測定精度）
ＴＬＳの計測結果による点間距離（Ｌ’）－テープによる実測距離（Ｌ）

## ⑥打合簿
（参考記入例⑥）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）施工計画書（起工測量編）を提出します。
【参考】施工計画書記載事項・添付資料
|  |  | ＵＡＶ |  |  | ＴＬＳ
| （記載事項） |  | 使用機器 | ＵＡＶ・カメラの性能等 |  | 使用機器 | ＵＡＶ・カメラの性能等
|  |  | ソフトウェア | 名称等 |  | ソフトウェア | 名称等
|  |  | 撮影計画 | 撮影コース、重複度
| （添付資料） |  | ＵＡＶ | 飛行マニュアル |  | ＴＬＳ計測制度 | 精度確認結果報告書
|  |  |  | 保守点検記録 |  | ＴＬＳ精度管理 | メーカー推奨の定期点検記録
|  |  | デジタルカメラ | メーカー推奨の定期点検記録 |  | ソフトウェア | ﾒｰｶｰｶﾀﾛｸﾞ又はｿﾌﾄｳｪｱ仕様書
|  |  | ソフトウェア | ﾒｰｶｰｶﾀﾛｸﾞ又はｿﾌﾄｳｪｱ仕様書
【参考ウェブサイト】
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-gb/210324_03_2.pdf
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-gb/210324_03_3.pdf
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●
↑ダブルクリックすると施工計画書記載例が開きます（PDF）

## ⑦打合簿
（参考記入例⑦）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）３次元設計データの照査結果を提出します。
（添付資料）
３次元設計データチェックシート
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ⑦3次元データチェックシート
令和 年 月 日
工 事 名：
受注者名：
作 成 者：
３次元設計データチェックシート
項目 |  | 対象 | 内 容 | チェック 結果
1) | 基準点及び 工事基準点 | 全点 | ・監督員の指示した基準点を使用しているか？
・工事基準点の名称は正しいか？
・座標は正しいか？
2) | 平面線形 | 全延長 | ・起終点の座標は正しいか？
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？
・曲線要素の種別・数値は正しいか？
・各測点の座標は正しいか？
3) | 縦断線形 | 全延長 | ・線形起終点の測点、標高は正しいか？
・縦断変化点の測点、標高は正しいか？
・曲線要素は正しいか？
4) | 出来形横断面形状 | 全延長 | ・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？
・基準高、幅、法長は正しいか？
・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？
5) | 3次元設計データ | 全延長 | ・入力した2）～4）の幾何形状と出力する３次元設計デー タは同一となっているか？
※1 | 照査が完了した項目について、チェック結果欄に"○"と記すこと。（該当がない場合は、”－”）
※2 | 監督職員から確認のための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。
・工事基準点リスト（チェック入り）
・線形計算書（チェック入り）
・平面図（チェック入り）
・縦断図（チェック入り）
・横断図（チェック入り）
・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
※添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、これに替えることができる。
○
－

## ⑧打合簿
（参考記入例⑧）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）施工計画書（工事編）を提出します。
【参考】施工計画書記載事項・添付資料
| （記載事項） |  | ・適用工種
・出来形計測箇所
・出来形管理基準及び規格値
・出来形写真管理基準
・出来形管理に使用する機器（UAV、TLS、TS）
| （添付資料） |  | ・ソフトウェアのメーカーパンフレット等
・機器（UAV、TLS、TS）の検定書、校正証明書
【参考ウェブサイト】
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-gb/210324_03_1.pdf
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●
↑ダブルクリックすると施工計画書記載例が開きます（PDF）

## ⑨打合簿
（参考記入例⑧）
|  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 |  |  |  |  | □ 受領時の発議者への真正性確認
発議者 |  |  | □発注者(No. ) |  | ■受注者(No. ) |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工事名 （箇所コ－ド） |  |  | 令和 年度
[7 empty] | 地内 | （ )
受注者名 | [5 empty] | 発注事務所
（内 容）
（例）数量計算の方法について協議します。
（添付資料）
ＩＣＴ建設機械（MC・MGバックホウ）稼働実績報告書
３次元ＣＡＤによる数量算出結果
添付図 葉、その他添付図書
指示等により必要な措置又は予定している措置 |  | 契約変更 □無
|  | 契約変更 □有 |  | □金額変更する（ 増 ・ 減 概算額 千円）
□工事内容を変更する
|  |  |  | □その他 | （ ）
処 | 発注者 | 上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
理 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
回 | 受注者 | 上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
答 |  | □その他（ ） 令和 年 月 日
|  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）
|  |  | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● |  | ●● ●● | ●● ●●
[6 empty] | 現場代理人 | 特例監理技術者 | 監理技術者 補佐
[6 empty] | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●●

## ⑨稼働実績
（参考様式）
ＩＣＴ建設機械（MC・MGバックホウ）稼働実績報告書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
掘削工に使用した建設機械（バックホウ）について、ＩＣＴ建機、通常建機毎に台数を記入する。
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
| 延べ台数（合計） |  |  |  | 割合 | [15 empty] | （参考）建設機械リスト
ICT建機 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | 区分 |  |  | メーカー |  |  | 形式 |  |  | 規格
通常建機 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
※ＩＣＴ建設機械は、ＭＣ（マシンコントロール）とＭＧ（マシンガイダンス）の区分はしない。
※ＩＣＴ建設機械の稼働状況がわかる資料を添付すること（写真：月１回以上）
掘削工に使用した建設機械について記入