## 入力シート
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
事務所名 |  |  |  | 工事名 |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  | リフト
受注者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m)
施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 記述 | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 |  |  |  |  | －
| 型枠面は湿らせているか。 |  |  |  |  | －
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 |  |  |  |  | －
| かぶり内に結束線はないか。 |  |  |  |  | －
| 硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 |  |  |  |  | －
コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。
予備のバイブレータを準備しているか。
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 |  |  |  |  | －
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 |  |  |  |  | －
| 鉄筋や型枠は乱れていないか。 |  |  |  |  | －
| 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリ－トは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
| コンクリ－トの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
一層の高さは、50cm以下としているか。
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリ－トの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 |  |  |  |  | －
ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリ－トを打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 |  |  |  |  | －
| 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータでコンクリ－トを横移動させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 |  |  |  |  | －
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリ－トの露出面を湿潤状態に保っているか。 |  |  |  |  | －
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 |  |  |  |  | －
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員

## サンプル
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
事務所名 |  | ○○土木建築事務所 |  |  |  | 工事名 | 県道○○線 道路改良工事 |  | 工区 | 1
構造物名 |  | ○○橋 A1橋台 |  |  |  | 部位 | たて壁 |  | リフト | 2
受注者 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 確認者 | ○○技師
配合 |  | 27-8-20BB |  |  |  | 確認日時 | 2012/10/11（木） 7:30～13:30
打込み開始時刻 |  | 予定 | 8:00 | 実績 | 8:10 | 打込み開始時気温 | 22.0℃ | 天候 | 曇のち晴
打込み終了時刻 |  | 予定 | 12:00 | 実績 | 12:20 | 打込み量(m3) | 80 | リフト高(m) | 3
施工 段階 | チェック項目 | [7 empty] | 記述 | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 | [7 empty] | － | ○
| 型枠面は湿らせているか。 | [7 empty] | － | ○
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 | [7 empty] | － | ※1
| かぶり内に結束線はないか。 | [7 empty] | － | ○
| 硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。 | [7 empty] | 8人 | ○
| 予備のバイブレータを準備しているか。 | [7 empty] | 4台中1台 | ○
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 | [7 empty] | － | ○
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | [7 empty] | 50分 | ○
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 | [7 empty] | － | ○
| 鉄筋や型枠は乱れていないか。 | [7 empty] | － | ○
| 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリ－トは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリ－トの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | [7 empty] | － | ○
| 一層の高さは、50cm以下としているか。 | [7 empty] | 50cm | ○
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリ－トの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 | [7 empty] | － | ○
| ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。 | [7 empty] | 約1.8m | ※2
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリ－トを打ち込んでいるか。 | [7 empty] | － | ○
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 | [7 empty] | － | ○
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 | [7 empty] | － | ○
| 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 | [7 empty] | － | ○
| バイブレータでコンクリ－トを横移動させていないか。 | [7 empty] | － | ○
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 | [7 empty] | － | ○
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリ－トの露出面を湿潤状態に保っているか。 | [7 empty] | － | ○
| 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | [7 empty] | 10日間 | ○
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 | [7 empty] | － | ○
要改善 事項等 | ※1 型枠内部に結束線（3本）が落ちていたため，打込み前に取り除かせた。 ※2 排出口から打込み面までの高さが，明らかに1.5m以上であるため，口頭で注意したところ、是正された。 上記※1，※2についての是正を確認するため，次回打込み時も施工状況把握を行うことを，工事打合せ簿にて通知する。
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員
5-9-18
養生については、
後日記入をする。