## 【様式】スライド額算定表（主要な工事材料類）
スライド額算定表 | [16 empty] | 情報入力欄
[17 empty] | 請負対象設計額(税込) | [8 empty] | ※ただし、出来形部分等に対する請負代金相当額
(いわゆる出来高金額)は、出来形検査確認通知書
[17 empty] | ①請負額(税込) | [9 empty] | において当該部分払いの対象となった出来形部分
等を単品スライド条項の適用対象とすることが出来る
[17 empty] | ②出来形部分等に相当する請負代金相当額※ | [9 empty] | 旨を記載した場合は、その金額については計上しない。
[17 empty] | 対象工事費（①－②） | [5 empty] | 0
（１）単品スライド対象品目の判定（１％判定）
・変動額が請負代金額の1/100に相当する金額を超える品目(主要な工事材料類)を単品スライド対象とする。
[8 empty] | 対象工事費 | [5 empty] | 判定基準（１％） | [12 empty] | 使用条件
[5 empty] | 判定額 |  |  | 0 |  |  |  | × |  |  |  | 1 |  |  | ＝ |  | 0 |  |  | 円 |  |  | ・対象となる品目が主要な工事材料（←必要に応じて修正）類のみ
[16 empty] | 100 | [11 empty] | （受発注者間協議による。）
・受注者が購入額での算定を希望している材料がある。
|  | ・各品目毎に単品スライド対象であるか判定を行う。 | [24 empty] | 入力方法
|  |  | 材料類 | [23 empty] | ① シート「スライド額算定表（主要な工事材料類）」の「情報入力欄」を入力する。
[8 empty] | 変動後金額 | [5 empty] | M | [12 empty] | ② シート「変動額算定表（主要な工事材料類）」を入力する。各箇所の入力は、【計算例】参照
|  |  |  | 変動額材料 |  |  | = | 0 |  |  |  | － |  | 0 |  |  |  |  | ＝ |  | 0 |  |  | 円 |  |  |  | １）スライド対象となる材料・規格名称・単位を入力
２）変動前の数量（数量算出シートにより算出）・単価を入力
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ≦ |  | 0 |  |  | により、主要な工事材料類を単品スライド対象としない。 | [13 empty] | ３）受注者実際購入金額欄において、搬入年月、各月の搬入数量、購入金額を入力
４）発注者積算額（実勢価格）欄において、搬入した各月の実勢単価（県標準単価、物価資料）を入力
５）スライド額算定金額欄において、購入単価の適用「有」、「無」を選択する。
③各シートの計算を検算し、シート「スライド額算定表」で、算出されたスライド額を確認する。
（２）スライド額の算定
・単品スライド対象となる品目について、スライド額を算出する。
|  |  | Ｓ＝ |  | （変動後金額 －Ｍ ）－Ｐ×1/100
|  |  |  | ＝ | （ | 0 |  |  |  | － | 0 |  | ） | － |  | 0 |  |  |  | × | 1/100
|  |  |  | ＝ | 0 |  |  |  |  | - | 0
|  |  |  | ＝ | 0 | [5 empty] | 円
S:スライド額 P:出来形部分等を控除した請負代金額
P:対象工事費
（３）税抜き及び端数処理
・工事価格に加算するため、税抜き価格とし、端数処理（千円未満切り捨て）を行う。
|  |  | スライド額＝ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 円 |  | ／ | （ | 110 | ／ | 100 | ） | ＝ |  | 0
(税抜き)
[20 empty] | ≒ |  | 0 |  | 円 | (消費税抜き)
当初
鋼
当初
油
変更
鋼
変更
油
変更
油
当初
材料
変更
鋼
当初
鋼
当初
油
当初
材料

## 【様式】変動額算定表（主要な工事材料類）
変動額算定表
①その他主要な工事材料類 |  |  |  |  | 発注者積算額（実勢価格） | [9 empty] | 受注者実際購入金額 | [9 empty] | スライド額算定金額
単価名称、規格 | 単位 | 変動前 |  |  | 変動後 |  |  | 令和〇年 | [6 empty] | 変動後 |  | 実際購入金額 合 計 | 令和〇年 | [6 empty] | 購入単価の適用 | 適用
[8 empty] | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 補正金額 |  | 〇月 | 〇月 | 〇月 | [5 empty] | 価格
|  | 数量 | D1 |  | 数量 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0 | [10 empty] | 有
|  | 単価 | p1 |  | 単価 | p'1 | 0 | [7 empty] | 単価 | [11 empty] | 無
|  | 落札率考慮 | p1×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'1×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p1×k×D1 | #DIV/0! | 金額 | p'1×k×D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D2 |  | 数量 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p2 |  | 単価 | p'2 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p2×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'2×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p2×k×D2 | #DIV/0! | 金額 | p'2×k×D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D3 |  | 数量 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p3 |  | 単価 | p'3 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p3×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'3×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p3×k×D3 | #DIV/0! | 金額 | p'3×k×D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D4 |  | 数量 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p4 |  | 単価 | p'4 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p4×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'4×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p4×k×D4 | #DIV/0! | 金額 | p'4×k×D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D5 |  | 数量 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p5 |  | 単価 | p'5 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p5×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'5×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p5×k×D5 | #DIV/0! | 金額 | p'5×k×D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D6 |  | 数量 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p6 |  | 単価 | p'6 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p6×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'6×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p6×k×D6 | #DIV/0! | 金額 | p'6×k×D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D7 |  | 数量 | D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p7 |  | 単価 | p'7 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p7×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'7×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p7×k×D7 | #DIV/0! | 金額 | p'7×k×D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D8 |  | 数量 | D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p8 |  | 単価 | p'8 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p8×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'8×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p8×k×D8 | #DIV/0! | 金額 | p'8×k×D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D9 |  | 数量 | D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p9 |  | 単価 | p'9 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p9×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'9×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p9×k×D9 | #DIV/0! | 金額 | p'9×k×D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D10 |  | 数量 | D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p10 |  | 単価 | p'10 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p10×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'10×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p10×k×D10 | #DIV/0! | 金額 | p'10×k×D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D11 |  | 数量 | D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p11 |  | 単価 | p'11 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p11×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'11×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p11×k×D11 | #DIV/0! | 金額 | p'11×k×D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D12 |  | 数量 | D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p12 |  | 単価 | p'12 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p12×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'12×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p12×k×D12 | #DIV/0! | 金額 | p'12×k×D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D13 |  | 数量 | D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p13 |  | 単価 | p'13 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p13×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'13×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p13×k×D13 | #DIV/0! | 金額 | p'13×k×D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D14 |  | 数量 | D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p14 |  | 単価 | p'14 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p14×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'14×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p14×k×D14 | #DIV/0! | 金額 | p'14×k×D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D15 |  | 数量 | D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p15 |  | 単価 | p'15 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p15×k | #DIV/0! | 落札率考慮 | p'15×k | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p15×k×D15 | #DIV/0! | 金額 | p'15×k×D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計金額 |  | #DIV/0! | 合計金額 |  | 0 | [7 empty] | 合計金額 | 0 | ×1.10 ＝ | 0 |  | 円 | [5 empty] | 0
落札率（ｋ） ＝ | #DIV/0!
| 変動前金額 |  |  | 消費税率
Ｍ ＝ | #DIV/0! |  | × | 110 | ＝ | #DIV/0!
100
| 変動後金額 |  |  | 消費税率 |  | 発注者積算額 |  |  | 受注者実際購入金額
Ｍ ＝ | 0 |  | × | 110 | ＝ | 0 |  | ≦ | 0
|  |  |  | 100 | [7 empty] | 左記より、スライド額の算定にあたっては、発注者積算額を用いる。
| 変動後金額 |  |  | 消費税率 |  | 変動後金額
変動後金額 ＝ | 0 |  | × | 110 | ＝ | 0 |  |  |  | ただし、基準３（３）、マニュアル４－６により、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額を用いて、スライド額を算定する。材料ごとに判定する。この場合、左記のとおり
100
運用基準（基準）２（１）、マニュアル1－５－１より、スライド額算定式（実勢価格）
Ｍ ＝ | ｛p1×D1＋p2×D2＋・・・＋pm×Dm｝×k×（1＋消費税及び地方消費税及び地方消費税の税率/100）
Ｍ ＝ | ｛p'1×D1＋p'2×D2＋・・・＋p'm×Dm｝×k×（1＋消費税及び地方消費税及び地方消費税の税率/100）
Ｍ ： | 価格変動前の主要な工事材料類の金額
Ｍ ： | 価格変動後の主要な工事材料類の金額
ｐ： | 設計時点における主要な工事材料の単価
ｐ'： | 価格変動後における主要な工事材料類の単価
D： | 対象数量
ｋ： | 落札率
変更
材料
当初
材料
色のセルにデータを入力してください。
変更
材料
当初
材料
変更
材料
当初
材料

## 【計算例】スライド額算定表（主要な工事材料類）
スライド額算定表 | [16 empty] | 情報入力欄
[17 empty] | 請負対象設計額(税込) | [5 empty] | 11000000 |  |  | ※ただし、出来形部分等に対する請負代金相当額
(いわゆる出来高金額)は、出来形検査確認通知書
[17 empty] | ①請負額(税込) | [5 empty] | 10450000 |  |  |  | において当該部分払いの対象となった出来形部分
等を単品スライド条項の適用対象とすることが出来る
[17 empty] | ②出来形部分等に相当する請負代金相当額※ | [9 empty] | 旨を記載した場合は、その金額については計上しない。
[17 empty] | 対象工事費（①－②） | [5 empty] | 10450000
（１）単品スライド対象品目の判定（１％判定）
・変動額が請負代金額の1/100に相当する金額を超える品目(主要な工事材料類)を単品スライド対象とする。
[8 empty] | 対象工事費 | [5 empty] | 判定基準（１％） | [12 empty] | 使用条件
[5 empty] | 判定額 |  |  | 10450000 |  |  |  | × |  |  |  | 1 |  |  | ＝ |  | 104500 |  |  | 円 |  |  | ・対象となる品目が主要な工事材料（←必要に応じて修正）類のみ
[16 empty] | 100 | [11 empty] | （受発注者間協議による。）
・受注者が購入額での算定を希望している材料がある。
|  | ・各品目毎に単品スライド対象であるか判定を行う。 | [24 empty] | 入力方法
|  |  | 材料類 | [23 empty] | ① シート「スライド額算定表（主要な工事材料類）」の「情報入力欄」を入力する。
[8 empty] | 変動後金額 | [5 empty] | M | [12 empty] | ② シート「変動額算定表（主要な工事材料類）」を入力する。各箇所の入力は、【計算例】参照
|  |  |  | 変動額材料 |  |  | = | 1149500 |  |  |  | － |  | 940500 |  |  |  |  | ＝ |  | 209000 |  |  | 円 |  |  |  | １）スライド対象となる材料・規格名称・単位を入力
２）変動前の数量（数量算出シートにより算出）・単価を入力
|  |  |  | 209000 |  |  |  |  | ＞ |  | 104500 |  |  | により、主要な工事材料類を単品スライド対象とする。 | [13 empty] | ３）受注者実際購入金額欄において、搬入年月、各月の搬入数量、購入金額を入力
４）発注者積算額（実勢価格）欄において、搬入した各月の実勢単価（県標準単価、物価資料）を入力
５）スライド額算定金額欄において、購入単価の適用「有」、「無」を選択する。
③各シートの計算を検算し、シート「スライド額算定表」で、算出されたスライド額を確認する。
（２）スライド額の算定
・単品スライド対象となる品目について、スライド額を算出する。
|  |  | Ｓ＝ |  | （変動後金額 －Ｍ ）－Ｐ×1/100
|  |  |  | ＝ | （ | 1149500 |  |  |  | － | 940500 |  | ） | － |  | 10450000 |  |  |  | × | 1/100
|  |  |  | ＝ | 209000 |  |  |  |  | - | 104500
|  |  |  | ＝ | 104500 | [5 empty] | 円
S:スライド額 P:出来形部分等を控除した請負代金額
P:対象工事費
（３）税抜き及び端数処理
・工事価格に加算するため、税抜き価格とし、端数処理（千円未満切り捨て）を行う。
|  |  | スライド額＝ |  |  |  |  | 104500 |  |  |  | 円 |  | ／ | （ | 110 | ／ | 100 | ） | ＝ |  | 95000
(税抜き)
[20 empty] | ≒ |  | 95000 |  | 円 | (消費税抜き)
当初
鋼
当初
油
変更
鋼
変更
油
変更
油
当初
材料
変更
鋼
当初
鋼
当初
油
当初
材料

## 【計算例】変動額算定表（主要な工事材料類)
変動額算定表
①その他主要な工事材料類 |  |  |  |  | 発注者積算額（実勢価格） | [9 empty] | 受注者実際購入金額 | [9 empty] | スライド額算定金額
単価名称、規格 | 単位 | 変動前 |  |  | 変動後 |  |  | 令和４年 | [6 empty] | 変動後 |  | 実際購入金額 合 計 | 令和４年 | [6 empty] | 購入単価の適用 | 適用
[8 empty] | ８月 | ９月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 補正金額 |  | ８月 | ９月 | [6 empty] | 価格
主要な工事材料1 | 本 | 数量 | D1 | 50 | 数量 | D1 | 50 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 51 |  | 30 | 21 | [5 empty] | 無 | 実勢価格 | 有
|  | 単価 | p1 | 8000 | 単価 | p'1 | 10000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 単価 |  |  | 12000 | 12000 | [7 empty] | 無
|  | 落札率考慮 | p1×k | 7600 | 落札率考慮 | p'1×k | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 475000
|  | 金額 | p1×k×D1 | 380000 | 金額 | p'1×k×D1 | 475000 | 300000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 600000 | 612000 | 360000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
主要な工事材料2 | 枚 | 数量 | D2 | 100 | 数量 | D2 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 100 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 無 | 実勢価格
|  | 単価 | p2 | 5000 | 単価 | p'2 | 6000 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 単価 |  |  | 7000 | 7000
|  | 落札率考慮 | p2×k | 4750 | 落札率考慮 | p'2×k | 5700 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 570000
|  | 金額 | p2×k×D2 | 475000 | 金額 | p'2×k×D2 | 570000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D3 |  | 数量 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p3 |  | 単価 | p'3 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p3×k | 0 | 落札率考慮 | p'3×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p3×k×D3 | 0 | 金額 | p'3×k×D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D4 |  | 数量 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p4 |  | 単価 | p'4 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p4×k | 0 | 落札率考慮 | p'4×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p4×k×D4 | 0 | 金額 | p'4×k×D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D5 |  | 数量 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p5 |  | 単価 | p'5 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p5×k | 0 | 落札率考慮 | p'5×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p5×k×D5 | 0 | 金額 | p'5×k×D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D6 |  | 数量 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p6 |  | 単価 | p'6 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p6×k | 0 | 落札率考慮 | p'6×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p6×k×D6 | 0 | 金額 | p'6×k×D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D7 |  | 数量 | D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p7 |  | 単価 | p'7 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p7×k | 0 | 落札率考慮 | p'7×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p7×k×D7 | 0 | 金額 | p'7×k×D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D8 |  | 数量 | D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p8 |  | 単価 | p'8 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p8×k | 0 | 落札率考慮 | p'8×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p8×k×D8 | 0 | 金額 | p'8×k×D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D9 |  | 数量 | D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p9 |  | 単価 | p'9 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p9×k | 0 | 落札率考慮 | p'9×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p9×k×D9 | 0 | 金額 | p'9×k×D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D10 |  | 数量 | D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p10 |  | 単価 | p'10 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p10×k | 0 | 落札率考慮 | p'10×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p10×k×D10 | 0 | 金額 | p'10×k×D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D11 |  | 数量 | D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p11 |  | 単価 | p'11 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p11×k | 0 | 落札率考慮 | p'11×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p11×k×D11 | 0 | 金額 | p'11×k×D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D12 |  | 数量 | D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p12 |  | 単価 | p'12 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p12×k | 0 | 落札率考慮 | p'12×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p12×k×D12 | 0 | 金額 | p'12×k×D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D13 |  | 数量 | D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p13 |  | 単価 | p'13 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p13×k | 0 | 落札率考慮 | p'13×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p13×k×D13 | 0 | 金額 | p'13×k×D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D14 |  | 数量 | D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p14 |  | 単価 | p'14 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p14×k | 0 | 落札率考慮 | p'14×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p14×k×D14 | 0 | 金額 | p'14×k×D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数量 | D15 |  | 数量 | D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量 | 0
|  | 単価 | p15 |  | 単価 | p'15 | 0 | [7 empty] | 単価
|  | 落札率考慮 | p15×k | 0 | 落札率考慮 | p'15×k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 金額 | p15×k×D15 | 0 | 金額 | p'15×k×D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計金額 |  | 855000 | 合計金額 |  | 1045000 | [7 empty] | 合計金額 | 1300000 | ×1.10 ＝ | 1430000 |  | 円 | [5 empty] | 1045000
落札率（ｋ） ＝ | 0.95
| 変動前金額 |  |  | 消費税率
Ｍ ＝ | 855000 |  | × | 110 | ＝ | 940500
100
| 変動後金額 |  |  | 消費税率 |  | 発注者積算額 |  |  | 受注者実際購入金額
Ｍ ＝ | 1045000 |  | × | 110 | ＝ | 1149500 |  | ≦ | 1430000
|  |  |  | 100 | [7 empty] | 左記より、スライド額の算定にあたっては、発注者積算額を用いる。
| 変動後金額 |  |  | 消費税率 |  | 購入金額を用いた変動後金額
変動後金額 ＝ | 1045000 |  | × | 110 | ＝ | 1149500 |  |  |  | ただし、基準３（３）、マニュアル（別冊）３―６により、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額を用いて、スライド額を算定する。材料ごとに判定する。この場合、左記のとおり
100
運用基準（基準）２（１）、マニュアル1－５－１より、スライド額算定式（実勢価格）
Ｍ ＝ | ｛p1×D1＋p2×D2＋・・・＋pm×Dm｝×k×（1＋消費税及び地方消費税及び地方消費税の税率/100）
Ｍ ＝ | ｛p'1×D1＋p'2×D2＋・・・＋p'm×Dm｝×k×（1＋消費税及び地方消費税及び地方消費税の税率/100）
Ｍ ： | 価格変動前の主要な工事材料類の金額
Ｍ ： | 価格変動後の主要な工事材料類の金額
ｐ： | 設計時点における主要な工事材料の単価
ｐ'： | 価格変動後における主要な工事材料類の単価
D： | 対象数量
ｋ： | 落札率
変更
材料
当初
材料
基準５、マニュアル（別冊）３－２の規定による。設計数量算出シートで算出する。
（変動前と変動後の数量は同じ）
基準４（２）、マニュアル（別冊）３―４－２（１－４－３）の規定により、複数の月に現場へ搬入した場合は、実際に確認、搬入した数量（購入欄より自動入力）により、加重平均した価格を算出する。単価は、少数3位四捨五入。金額は、千円未満切り捨て。
色のセルにデータを入力してください。
変更
材料
当初
材料
変更
材料
当初
材料
入力順 ①
入力順 ②
入力順 ③
入力順 ④
入力順 ⑤
マニュアル（別冊）３－４―１の規定により、現設計（起工時）の単価を記入。
（その他主要な工事材料類）
基準４、マニュアル（別冊）３－４－２の規定により、単価は搬入月の実勢価格(搬入月の県標準単価、物価資料に掲載されている単価等)を記入。
発注者積算額より、購入数量が多いため、基準３（４）②、マニュアル（別冊）３－５の規定により、50／51＝0.98 を 実際購入金額合計に乗じる。※自動計算
千円未満切り捨て
各月の搬入数量を入力。
発注者積算額と、対象数量が同じであるため、基準３（４）①の規定により、受注者実際購入金額がそのまま補正金額となる。
※自動計算 千円未満切り捨て
基準３（３）、マニュアル（別冊）３－６に基づき、購入金額が適当と認められる場合、「有」を、認められない場合「無」を選択。
受注者の購入金額を入力。

## Sheet1
有
無