## 表紙
下水道施設詳細設計照査要領
(管渠）
平成２９年１０月

## 下水道フロー
下水道施設詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [10 empty] | 受注者
契約
現地踏査
主任監督員
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [5 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① |  |  |  |  | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表
総括監督員
主任監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
監督員 | [11 empty] | 照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② |  |  |  |  | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書
主任監督員
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
[8 empty] | 照査報告書作成 | [5 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
主任監督員
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時に打ち合わせにより設定する。

## 表紙①
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業 務 名：
発 注 者 名：
受 注 者 名：
照査の日付： 平成 年 月 日
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## M.下水道①
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査① |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 設計の目的・主旨 範囲、内容、数量、 履行期間 | 1) | 目的、主旨を理解したか。
|  | 2) | 設計の範囲、内容、数量、履行期間を把握したか。
|  | 3) | 隣接工区との関係は確認したか。
2 | 貸与資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。
3 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、土地利用等現地状況を把握したか。
|  | 2) | 交通状況､道路状況､河川状況を把握したか。
|  | 3) | 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面）を把握したか。
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。 （地下埋設物を含む）
|  | 5) | 仮ＢＭの位置、標高を把握したか。
|  | 6) | 公私道は、把握したか。（公図調査）
4 | 設計基本条件 | 1) | 最小管径の設定は適正か。
|  | 2) | 最小土被りの設定は適正か。
|  | 3) | 工法の選定理由は適正か。（開削工法、推進工法等）
|  | 4) | 土留め工法は、適正か。
|  | 5) | 管渠のルートは適正か。
|  | 6) | 施工条件の基本を確認したか。
|  | 7) | 関連事業計画と詳細調整は図られているか。
|  | 8) | 既設埋設物、近接構造物の位置、形状は確認したか。
|  | 9) | 適用基準を確認したか。
5 | 使用材料 | 1) | 使用材料の規格、許容応力度は適正か。
6 | 地形条件 | 1) | 施工ヤード、施工スペースを確認したか。
|  | 2) | 官民境界を確認したか。
|  | 3) | 起点、終点の計画(隣接工区との接続計画)は適正か。
7 | 地盤条件 | 1) | 地層構成の把握をしたか。
|  | 2) | 土質定数の設定は適正か。
|  | 3) | 地下水位の評価は適正か。
|  | 4) | 追加調査の必要性はないか。
8 | 耐震検討 | 1) | 地盤種別の設定は適正か。
|  | 2) | 水平震度の設定は適正か。
9 | 施工条件 | 1) | 全体工程を理解したか。
|  | 2) | 工区割は適正か。
|  | 3) | 施工上の制約条件を確認したか。
10 | 関連機関との調整 | 1) | 関連機関（河川管理者や道路管理者等）との調整内容を確認したか。
|  | 2) | 地権者及び地元等の調整内容を確認したか。
|  | 3) | 占有者との調整内容を確認したか。
|  | 4) | 他事業との調整内容を理解したか。
11 | 環境及び景観検討 | 1) | 環境及び景観検討の必要性、方針、内容、範囲等を理解したか。
|  | 2) | 環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなっているか。
|  | 3) | 周辺生態系への検討の必要性、方針、内容、範囲を確認したか。
12 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認したか。また、コスト縮減に対する代替工法の可能性を検討したか。
13 | 建設副産物対策 | 1) | 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか。

## M.下水道①（追加項目記入表）
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
追加項目記入表
No. | 照査項目 | 照査内容 | 照査① |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照

## 表紙②
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業 務 名：
発 注 者 名：
受 注 者 名：
照査の日付： 平成 年 月 日
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## M.下水道②
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査② |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 一般図等 （平面図、縦断図） | 1) | 地形を考慮した、経済的な管渠ルートとなっているか。
|  | 2) | 占用位置が地下埋設物、架空線、交通、周辺環境等への影響が考慮されたものとなっているか。
|  | 3) | 管種、管径の設定は適正な選定か。
|  | 4) | 人孔設置間隔（スパン割り）及び位置は適正か。
|  | 5) | 管の接合方法（合流部）は適正か。
|  | 6) | 管の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
|  | 7) | 地下埋設物との離隔は施工性を考慮されているか。
|  | 8) | 管の勾配の設定が流量、流速に対して適正か。
|  | 9) | 低宅地との取り合いは適正か。
|  | 10) | 汚水流入の取りこぼしはないか。
|  | 11) | 隣接工区との整合は図られているか。（ 既設管、将来流入管等 ）
|  | 12) | 補助対象管渠と単独管渠の分けは整理されているか。
2 | 工法の検討 | 1) | 開削工法と推進工法の選択は適正か。
3 | 開削工 | 1) | 土留め工法の選定は適正か
|  | 2) | 土留め材、支保工材の規格は適正か。
|  | 3) | 掘削幅の設定は適正か。
|  | 4) | 管種、管基礎の選定は適正か。
|  | 5) | 水替工法の選択は適正か。
4 | 推進工 | 1) | 推進工法の選定は適正か。
|  | 2) | 許容推進延長とスパン割の考え方は適正か。
|  | 3) | 管種の選定は適正か。
|  | 4) | 発進基地のヤード位置及び配置計画は適正か。
|  | 5) | 防音、振動対策は適正か。
|  | 6) | 仮設備計画（電力、給気・換気、給水、汚泥水処理等）は適正か。
|  | 7) | 立坑土留工法の選定は適正か。
|  | 8) | 立坑寸法の設定は適正か。
|  | 9) | 立坑基礎の設定は適切正か。
|  | 10) | 支圧壁の設定は適正か。
|  | 11) | 発進・到達防護工の設定は適正か。
|  | 12) | 補助工法の選定は適正か。
5 | シールド工 | 1) | シールド工法の選定は適正か。
|  | 2) | 断面形状、線形、二次覆工は適正か。
|  | 3) | セグメントの選定はは適正か。
|  | 4) | 発進基地のヤード位置及び配置計画は適正か。
|  | 5) | 防音、振動対策は適正か。
|  | 6) | 仮設備計画（電力、給気・換気、給水、汚泥水処理等）は適正か。
|  | 7) | 立坑土留工法の選定は適正か。
|  | 8) | 立坑寸法の設定は適正か。
|  | 9) | 立坑基礎の設定は適正か。
|  | 10) | 支圧壁の設定は適正か。
|  | 11) | 発進・到達防護工の設定は適正か。
|  | 12) | 補助工法の選定は適正か。
6 | マンホール | 1) | 人孔種別の選定は適正か。
|  | 2) | マンホールの形状寸法の設定は適正か。
|  | 3) | マンホールの構造は適正か。
|  | 4) | 人孔蓋の種類は適正か。
|  | 5) | 人孔の基礎は沈下に対して安全か。
|  | 6) | 副管の設定は適正か。
7 | マンホールポンプ | 1) | ポンプ施設は経済的な位置に計画されているか。また、制御盤の設置スペース、電力の引き込みは問題ないか。
|  | 2) | マンホールポンプの構造（ステップ位置、ブロック組合せせ等）は適正か。
|  | 3) | 圧送管の設定（管種、空気弁の位置等）は適正か。
|  | 4) | 水管橋、橋梁添架管の構造は河川管理者及び橋梁管理者との協議、調整が図られたものとなっているか。
8 | 桝及び取付管 | 1) | 桝及び取付管の設置は適正か。（設置基準に合致しているか。）
|  | 2) | 桝の設定（深さ、径、蓋の種類）は適正か。
|  | 3) | 取付管の設定（径、工法等）は適正か。
9 | 仮設工法の選定 | 1) | 沿道条件、交通処理方法を検討しているか。
・使用機種の設定
|  | 2) | 地質、地下水対応が適正であるか。
|  | 3) | 既設構造物への影響が少ない工法であるか。
|  | 4) | 経済性、施工性、安全性の面から総合的に工法の比較選定が行われているか。
|  | 5) | 無覆工、覆工の判断は適正か。
|  | 6) | ボイリング、ヒービング及び盤ぶくれの検討はされているか。
10 | 施工計画 | 1) | 施工方法及び順序は適正か。
|  | 2) | 施工単位延長は妥当か。
|  | 3) | 掘削方法、勾配は地質、土質、労規法等から判断して妥当か。
|  | 4) | 施工ヤ－ド、スペ－スを考慮した工法が選定されているか。
|  | 5) | 振動、騒音に考慮した施工方法を選定しているか。
|  | 6) | 交通処理計画は適正か。
|  | 7) | 工期短縮は配慮されているか。
|  | 8) | 環境への配慮はされているか。
|  | 9) | 支障埋設物件は考慮されているか。
14 | 環境及び景観検討 | 1) | 自治体条例、景観計画等、環境上考慮すべき事項が確認されているか。
|  | 2) | 水質、動植物、騒音・振動、景観について、適切な対応・対策は講じられているか。
|  | 3) | 施工時の環境対策（湧水処理対策、濁水処理設備、騒音・振動等）は考慮されているか。
11 | コスト縮減 | 1) | 予備設計等で提案されたコスト縮減計画留意書について検討を行っているか。
12 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物の処理方法は適正か。また、リサイクル計画書を考慮したか。

## M.下水道②（追加項目記入表）
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
追加項目記入表
No. | 照査項目 | 照査内容 | 照査② |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照

## 表紙③
成 果 品 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業 務 名：
発 注 者 名：
受 注 者 名：
照査の日付： 平成 年 月 日
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## M.下水道③
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査③ |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 設計報告書 （設計計算書、 設計計画書、 施工計画書等） | 1) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
|  | 2) | 設計条件、施工条件は適正に運用されているか。
|  | 3) | インプットされた値は適正か。
|  | 4) | 設計結果は許容範囲内、かつ、許容応力度及び使用単位は適正か。
|  | 5) | 報告書の構成は適正か。
|  | 6) | 図・表の表示は適正か｡
2 | 設計図 | 1) | 縮尺、用紙サイズ等は共通仕様書、または、特記仕様書と整合されているか。
|  | 2) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
|  | 3) | 必要寸法、部材形状及び寸法等にもれはないか。
|  | 4) | 全ての図面において平面と縦断面図、あるいは平面図と横断面図等とが整合しているか。
|  | 5) | 各設計図がお互いに整合されているか。
・平面図と縦断図、横断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか。）
|  | 7) | 構造物の施工性に問題はないか。
|  | 8) | 寸法・記号等の表示は適正か。
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は、数量算出要領及び打ち合わせ事項と整合しているか。（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法、数値、記号は図面と一致するか。
|  | 3) | 数量取りまとめは、種類毎、材料毎に打合せ区分にあわせてまとめられているか。
|  | 4) | 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。
|  | 5) | 工種・種別・細別は工種別体系と一致しているか。
|  | 6) | 数量全体総括、工区総括等、打ち合わせと整合し、かつ転記ミスや集計ミスがないか。
|  | 7) | 管種・管径別の集計がしてあるか。
|  | 8) | 使用する材料の規格及び強度等は記入されているか。
4 | 施工計画書 | 1) | 施工手順を明記したか。
|  | 2) | 留意すべき施工条件が反映されているか。
|  | 3) | 安全対策が考慮されているか。
|  | 4) | 工事工程表は適切に作成しているか。
|  | 5) | 全体事業計画との整合が図られているか。
|  | 6) | 工種別日当り施工量は適切か。
|  | 7) | 施工ヤード・施工スペースは確保されているか。
|  | 8) | 関係法令を遵守した計画になっているか。
5 | 設計調書 | 1) | 調書の記入は適正か。
|  | 2) | マクロ的（他工事区等とオーダー的に比較して）に見て問題はないか。
6 | 設計概要書 | 1) | 設計概要書は作成したか。
7 | 赤黄チェック | 1) | 赤黄チェック等により照査したか。
8 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。特記仕様書の内容を満足しているか。
|  | 2) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 3) | 設計条件の考え方が整理されているか。
|  | 4) | 比較、検討結果が整理されているか。
|  | 5) | 「電子納品要領」に基づいて適正に作成したか。
|  | 6) | 工事発注時に仕様書で指定すべき事項・条件明示すべき事項が明記されているか。
|  | 7) | 今後の課題、施工上の申し送り事項及び工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
9 | コスト縮減 | 1) | 実施したコスト縮減効果は整理したか。
10 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。
11 | TECRIS | 1) | TECRISの内容について、発注者と確認を行ったか。

## M.下水道③（追加項目記入表）
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
追加項目記入表
No. | 照査項目 | 照査内容 | 照査③ |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照