## 入力シート (所内供覧枠付)
【 施工状況把握チェックシート（コンクリート堰堤工打設時）(案）】
事務所名 |  |  |  | 工事名 |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  | リフト
請負者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打設開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打設量(m3) | リフト高(m)
チェック項目 | [5 empty] | 記述 | 確認
1 | コンクリート打込み前にあらかじめ基礎岩盤面の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去したか。 |  |  |  |  | －
2 | コンクリートを打込む基礎岩盤及び水平打継目のコンクリートについては、あらかじめ吸水させ、湿潤状態にしたうえで、モルタルを塗り込むように敷均したか。 |  |  |  |  | －
3 | モルタルの配合は本体コンクリートの品質を損なうものではない。 |  |  |  |  | －
4 | 敷き込むモルタルの厚さは平均厚で、岩盤では2cm程度、水平打継目では1.5cm程度か。 |  |  |  |  | －
5 | 水平打継目の処理は、圧力水等により、レイタンス、雑物を取り除くと共に清掃したか。 |  |  |  |  | －
6 | コンクリート打込み用バケットを、その下端が打込み面上１ｍ以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くに、コンクリートを排出したか。
7 | コンクリートを、打込み箇所に運搬後、ただちに振動機で締固めたか。 |  |  |  |  | －
8 | １リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の１層の厚さが、40～50cmになるように打込んだか。
9 | １リフトの高さは0.75m以上2.0m以下とし､同一区画内は連続して打込んだか。
10 | コンクリートの養生方法については、外気温、配合、構造物の大きさを考慮して適切に行ったか。（散水等） |  |  |  |  | －
11 | 止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としたか。 |  |  |  |  | －
12 | 止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督職員の確認を受けたか。 |  |  |  |  | －
※別途、確認書を提出させること。
13 | 吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置したか。 |  |  |  |  | －
要改善 事項等
|  |  |  | 報告を受けた監督職員 |  | 報告者(臨場者)
確認書が提出されたら、チェックする

## 入力シート
【 施工状況把握チェックシート（コンクリート堰堤工打設時）(案）】
事務所名 |  |  |  | 工事名 |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  | リフト
請負者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打設開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打設量(m3) | リフト高(m)
チェック項目 | [5 empty] | 記述 | 確認
1 | コンクリート打込み前にあらかじめ基礎岩盤面の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去したか。 |  |  |  |  | －
2 | コンクリートを打込む基礎岩盤及び水平打継目のコンクリートについては、あらかじめ吸水させ、湿潤状態にしたうえで、モルタルを塗り込むように敷均したか。 |  |  |  |  | －
3 | モルタルの配合は本体コンクリートの品質を損なうものではない。 |  |  |  |  | －
4 | 敷き込むモルタルの厚さは平均厚で、岩盤では2cm程度、水平打継目では1.5cm程度か。 |  |  |  |  | －
5 | 水平打継目の処理は、圧力水等により、レイタンス、雑物を取り除くと共に清掃したか。 |  |  |  |  | －
6 | コンクリート打込み用バケットを、その下端が打込み面上１ｍ以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くに、コンクリートを排出したか。
7 | コンクリートを、打込み箇所に運搬後、ただちに振動機で締固めたか。 |  |  |  |  | －
8 | １リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の１層の厚さが、40～50cmになるように打込んだか。
9 | １リフトの高さは0.75m以上2.0m以下とし､同一区画内は連続して打込んだか。
10 | コンクリートの養生方法については、外気温、配合、構造物の大きさを考慮して適切に行ったか。（散水等） |  |  |  |  | －
11 | 止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としたか。 |  |  |  |  | －
12 | 止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督職員の確認を受けたか。 |  |  |  |  | －
※別途、確認書を提出させること。
13 | 吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置したか。 |  |  |  |  | －
要改善 事項等
確認書が提出されたら、チェックする

## サンプル①
【 施工状況把握チェックシート（コンクリート堰堤工打設時）(案）】
事務所名 |  | 防府土木建築事務所 |  |  |  | 工事名 | ○○川 通常砂防工事 |  | 工区 | 1
構造物名 |  | ○○堰堤 |  |  |  | 部位 | 本体工 |  | リフト | 2
請負者 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 確認者 | ○○技師
配合 |  | 18-5-40BB |  |  |  | 確認日時 | 2010/5/25(火) 7:30～12:00
打込み開始時刻 |  | 予定 | 8:00 | 実績 | 8:10 | 打設開始時気温 | 22.0℃ | 天候 | 曇のち晴
打込み終了時刻 |  | 予定 | 12:00 | 実績 | 12:00 | 打設量(m3) | 100 | リフト高(m) | 3
チェック項目 | [8 empty] | 記述 | 確認
1 | コンクリート打込み前にあらかじめ基礎岩盤面の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去したか。 | [7 empty] | － | ○
2 | コンクリートを打込む基礎岩盤及び水平打継目のコンクリートについては、あらかじめ吸水させ、湿潤状態にしたうえで、モルタルを塗り込むように敷均したか。 | [7 empty] | － | ○
3 | モルタルの配合は本体コンクリートの品質を損なうものではない。 | [7 empty] | － | ○
4 | 敷き込むモルタルの厚さは平均厚で、岩盤では2cm程度、水平打継目では1.5cm程度か。 | [7 empty] | － | ○
5 | 水平打継目の処理は、圧力水等により、レイタンス、雑物を取り除くと共に清掃したか。 | [7 empty] | － | ○
6 | コンクリート打込み用バケットを、その下端が打込み面上１ｍ以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くに、コンクリートを排出したか。 | [7 empty] | 約１ｍ | ○
7 | コンクリートを、打込み箇所に運搬後、ただちに振動機で締固めたか。 | [7 empty] | － | ○
8 | １リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の１層の厚さが、40～50cmになるように打込んだか。 | [7 empty] | 50cm | ○
9 | １リフトの高さは0.75m以上2.0m以下とし､同一区画内は連続して打込んだか。 | [7 empty] | 2.0m | ○
10 | コンクリートの養生方法については、外気温、配合、構造物の大きさを考慮して適切に行ったか。（散水等） | [7 empty] | － | ○
11 | 止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としたか。 | [7 empty] | － | ○
12 | 止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督職員の確認を受けたか。 | [7 empty] | － | ○
| ※別途、確認書を提出させること。 | [8 empty] | ○
13 | 吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置したか。 | [7 empty] | － | ○
要改善 事項等 |  | 改善点は特になし。
確認書が提出されたら、チェックする

## サンプル②
【 施工状況把握チェックシート（コンクリート堰堤工打設時）(案）】
事務所名 |  | 防府土木建築事務所 |  |  |  | 工事名 | ○○川 通常砂防工事 |  | 工区 | 1
構造物名 |  | ○○堰堤 |  |  |  | 部位 | 本体工 |  | リフト | 2
請負者 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 確認者 | ○○技師
配合 |  | 18-5-40BB |  |  |  | 確認日時 | 2010/5/25(火) 7:30～12:00
打込み開始時刻 |  | 予定 | 8:00 | 実績 | 8:10 | 打設開始時気温 | 22.0℃ | 天候 | 曇のち晴
打込み終了時刻 |  | 予定 | 12:00 | 実績 | 12:00 | 打設量(m3) | 100 | リフト高(m) | 3
チェック項目 | [8 empty] | 記述 | 確認
1 | コンクリート打込み前にあらかじめ基礎岩盤面の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去したか。 | [7 empty] | － | ※1
2 | コンクリートを打込む基礎岩盤及び水平打継目のコンクリートについては、あらかじめ吸水させ、湿潤状態にしたうえで、モルタルを塗り込むように敷均したか。 | [7 empty] | － | ○
3 | モルタルの配合は本体コンクリートの品質を損なうものではない。 | [7 empty] | － | ○
4 | 敷き込むモルタルの厚さは平均厚で、岩盤では2cm程度、水平打継目では1.5cm程度か。 | [7 empty] | － | ○
5 | 水平打継目の処理は、圧力水等により、レイタンス、雑物を取り除くと共に清掃したか。 | [7 empty] | － | ○
6 | コンクリート打込み用バケットを、その下端が打込み面上１ｍ以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くに、コンクリートを排出したか。 | [7 empty] | 約1.5m | ※2
7 | コンクリートを、打込み箇所に運搬後、ただちに振動機で締固めたか。 | [7 empty] | － | ○
8 | １リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の１層の厚さが、40～50cmになるように打込んだか。 | [7 empty] | 50cm | ○
9 | １リフトの高さは0.75m以上2.0m以下とし､同一区画内は連続して打込んだか。 | [7 empty] | 2.0m | ○
10 | コンクリートの養生方法については、外気温、配合、構造物の大きさを考慮して適切に行ったか。（散水等） | [7 empty] | － | ○
11 | 止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としたか。 | [7 empty] | － | ○
12 | 止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督職員の確認を受けたか。 | [7 empty] | － | ○
| ※別途、確認書を提出させること。 | [8 empty] | ○
13 | 吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置したか。 | [7 empty] | － | ○
要改善 事項等 |  | ※1 型枠内部に洗浄後の排水不良による滞水があったため、打設前にバキュームで取り除かせた。 ※2 バケット下端から打込み面までの高さが明らかに1.0m以上であるため、口答で改善指示した。 上記※1※2についての改善と次回打設時も施工状況把握を行うことを、工事打合せ簿にて指示する。
確認書が提出されたら、チェックする